Комплексный проект введения ФГОС в МОУ СОШ № 6 города Кузнецка

| № п/п | Наименование единичного проекта | Пакеты работ, входящие в единичный проект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ | Результаты | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Управление введением стандартов второго поколения | Создание Совета по введению ФГОС в ОУ и формирование рабочих (ей) групп(ы) . | Определение состава Совета, рабочих (ей) группы и назначение руководителей (я) рабочих (ей) групп(ы); | Совет по введению ФГОС в ОУ, состав рабочих(ей) групп(ы) (8-10 чел.); | 1 квартал 2011 г. | Директор |
|  |  |  | Определение порядка работы, функционала, задач по разработке проекта. | Положение, План-график работы Совета, групп(ы ) и микрогрупп (2-3 микрогруппы); |  |  |
|  |  | Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени образования в ОУ, необходимых для приведения ее в соответствии с требованиями ФГОС | Определение изменений в системе образовательных целей; | Перечень изменений, необходимых для внесения в существующую образовательную систему начальной ступени образования ОУ. | II квартал 2011 г. | Администрация, общешкольный родительский комитет |
|  |  |  | Определение изменений в структуре образовательного процесса; |  |  |  |
|  |  |  | Определение изменений в содержании урочной и внеурочной деятельности; |  |  |  |
|  |  |  | Определение изменений в технологиях обучения и воспитания; |  |  |  |
|  |  |  | Определение изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |
|  |  |  | Определение достаточности внутренних и внешних возможностей для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС. |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ (проект введения ФГОС) | Определение состава имеющихся программ и программ, подлежащих изменению; | Состав имеющихся программ и программ, подлежащих изменению | I1 квартал 2011 г | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  |  | Определение состава программ урочной и внеурочной деятельности или их частей, подлежащих самостоятельной разработке; | Состав программ урочной и внеурочной деятельности или их частей, подлежащих самостоятельной разработке; |  | Рабочие группы |
|  |  |  | Разработка модели урочной и внеурочной деятельности | Модель урочной и внеурочной деятельности; договоры на осуществление дополнительного образования |  |  |
|  |  |  | Определение состава новых образовательных технологий, которые нужно освоить; | Состав новых образовательных технологий, которые нужно освоить; |  | Рабочие группы |
|  |  |  | Составление перечня недостающих ресурсов; | Перечень недостающих ресурсов; |  | Рабочие группы |
|  |  |  | Определение и формирования запросов на ресурсное обеспечение введения ФГОС в ОУ (8 видов ресурсов) | Перечень запросов на разные виды ресурсов; |  | Рабочие группы |
|  |  |  | Составление перечня новых методов и механизмов контроля для введения и реализации ФГОС. | Перечень новых методов и механизмов контроля для модернизации образовательной системы. |  | Рабочие группы |
|  |  |  | Определение состава единичных проектов, необходимых и достаточных для достижения поставленных целей введения и реализации ФГОС в ОУ; | Список единичных проектов введения и реализации ФГОС в ОУ; |  | Рабочие группы |
|  |  |  | Разработка плана-графика модернизации образовательной системы начальной ступени образования ОУ | План-график модернизации образовательной системы начальной ступени школы | февраль 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  | Управление процессом реализации введения ФГОС в ОУ | Разработка графика контроля выполнения единичных проектов; | График контроля. | 2 половина 2011 года –2015 г. | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  |  | Отчеты руководителей единичных проектов в соответствии с графиком | Корректировка единичных Проектов (2 раза в год) |  | Рабочие группы |
| 2 | Преподавание предметов в соответствии с требованиями ФГОС | Модернизация системы преподавания предмета | Контроль реализации и корректировка: состояния преподавания учебных предметов на основе ООП НОО ОУ; программы воспитывающей деятельности; состояния выполнения учителями планов профессионального развития; используемых учителями технологий, способствующих достижению планируемых результатов учащихся в соответствии с ФГОС; состояния методической работы в ОУ. |  |  | Администрация, общешкольный родительский комитет |
|  |  |  | Разработка учебной программы и мероприятий внеурочной деятельности по предмету. | Учебная программа внеурочной деятельности | июнь 2011 | МО учителей начальных классов, рабочая группа |
|  |  | Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов, методической работы по предмету | Разработка содержания методической работы учителей школы по предмету | программа методической работы | июнь 2011 | зам. директора по УВР, руководитель ШМО начальных классов |
|  |  |  | Определение изменений в учебном оборудовании в кабинетах начальной школы | перечень необходимого оборудования | март 2011 | администрация |
|  |  |  | Разработка содержания обновления фонда школьной библиотеки в соответствии с требованиями ФГОС | перечень необходимой учебной литературы | март 2011 | зав. библиотекой, руководитель ШМО |
|  |  | Разработка плана-графика реализации проекта | Разработка плана-графика Согласование графика реализации данного проекта с другими и с исполнителями | план - график | апрель 2011 | совет по введению ФГОС НОО |
|  |  | Разработка механизмов организации проектных работ | Определение и формирование проектной группы | приказ | февраль 2011 | совет по введению ФГОС НОО, директор |
|  |  | Разработка графика контроля работ по разработке проекта | Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса разработки проекта. | график | апрель 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
| 3 | Информационное обеспечение введения ФГОС | Создание проектной группы по информационному сопровождению ФГОС | Определение функционала членов проектной группы. План информационного обеспечения введения ФГОС и его реализация | План информационного обеспечения введения ФГОС | Февраль 2011 | рабочая группа |
|  |  | Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства. | Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства через: школьный сайт файловый архив; печатные издания школы и др. | Действующий механизм доступа к информационным ресурсам. Перечень используемых информационных ресурсов МОУ СОШ № 6 с указанием электронных адресов | Апрель 2011 | рабочая группа, учитель информатики |
|  |  |  | Информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС через проведение: педагогический совет, методические семинары (ежегодно); Дни открытых дверей; общешкольные родительские собрания (2 раза в год); публичный отчет директора школы (1 раз в год); попечительские советы и др. мониторинг общественного мнения (1 раз в год). | Действующая модель информирования участников образовательного процесса о введении ФГОС | 2011-2015г.г. | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  |  | Создание системы электронных дневников и электронных журналов | Действующая модель электронных дневников | Сентябрь 2011 | учитель информатики, классные руководители |
|  |  | Риски информационного обеспечения введения ФГОС на уровне школы «Информирован – значит подготовлен | Анализ рисков информационного обеспечения введения ФГОС в образовательном учреждении | Аналитические материалы | Март 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Система мер по предотвращению недостаточной информированности общественности о введении ФГОС в регионе | План информационного обеспечения введения ФГОС | Апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Введение мер по снижению рисков информационного обеспечения введения ФГОС в регионе | Аналитические материалы. | Апрель 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
| 4 | Формирование универсальных учебных действий школьников в соответствии с новыми требованиями ФГОС: разработка и реализация программы, способов формирования УУД и создания ресурсного обеспечения | Создание рабочей группы по реализации программы формирования УУД | Определение состава рабочей группы и назначение руководителя рабочей группы | Наличие рабочей группы | февраль 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  |  | Определение порядка работы, функционала, задач по разработке проекта. | положение о рабочей группе | февраль 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  | Разработка программы формирования УУД школьников | Создание пакета документов «Формирование УУД у учащихся по отдельным предметам» | Наличие программы формирования УУД школьников | февраль 2011 | рабочая группа |
|  |  | Стартовая диагностика сформированности УУД будущих первоклассников | Аналитические материалы, итоги проведенных контрольных работ и срезов | Наличие информации у учителя об уровнях сформированности УУД школьников | сентябрь 2011 | рабочая группа |
|  |  | Проектная деятельность учащихся начальной школы | направления работы проектной деятельности учащихся | подготовленные проекты | 2011-2015 г.г. | ШМО |
|  |  | Создание банка учебных заданий для формирования УУД | Методическая подборка учебных заданий для формирования УУД | Методическая копилка учебных заданий для формирования УУД | 2011-2015 | Рабочая группа |
|  |  | Методическое сопровождение деятельности учителей начальных классов по формированию УУД | Создание плана методического сопровождения деятельности учителей начальных классов по формированию УУД | Компетентность учителя по вопросу формирования УУД | 2011 | администрация, Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  | Мониторинг реализации программы УУД школьников | Составление графика предварительного, текущего и итогового контроля процесса формирования УУД | График | июнь 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  |  | Составление плана коррекции деятельности учителя по формированию УУД | Коррекция деятельности учителя по формированию УУД | 2011-2015 | администрация |
|  |  | Оценка сформированности УУД школьников | Подборка диагностических работ по определению уровня сформированности УУД | результаты итоговых работ | 2011-2015 | ШМО |
| 5 | Новая школа – новые кадры | Учить по-новому! Планировании е содержания организации и ресурсного обеспечения | Создать творческую группу педагогов | Творческая группа педагогов | февраль 2011 | Совет по введению ФГОС НОО |
|  |  |  | Выявить затруднения, потребности и образовательные дефициты | Перечень затруднений, потребностей и образовательных дефицитов | март 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Оказать помощь педагогическим работникам в разработке индивидуальных планов и содействовать их реализации | Индивидуальные планы педагогических работников реализующих ФГОС | март – июнь 2011 | зам. директора |
|  |  |  | Обеспечить учителей необходимыми информационными и методическими ресурсами | Банк информационных и методических ресурсов | март 2011 | администрация. зав. библиотекой |
|  |  |  | Создать мотивационные условия, благоприятные для профессионального развития и решения задач новой деятельности. | Изменение режима работы учителей, оценки труда, поощрения, стимулирования, вознаграждения; обеспечение необходимыми ресурсами для осуществления обновления образовательного процесса | август 2011 | Совет по введению ФГОС НОО, администрация. рабочая группа НСОТ |
|  |  |  | . Мониторинг готовности учителей к осуществлению новых задач | итоги анкетирования, собеседования | май 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Обучение учителей | программа обучения | май 2011 | рабочая группа |
| 6 | Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС |  | Анализ существующих условий и ресурсов по организации внеурочной деятельности. Составления плана внеурочной деятельности | Перечень изменений, план. | февраль 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Обеспечение подготовки кадровых ресурсов к введению ФГОС | 100% обученность кадров, реализующих ФГОС | май – июнь 2011 | администрация |
|  |  |  | Разработка модели внеурочной деятельности на основе сетевого взаимодействия с УДО | Модель целостного процесса внеурочной деятельности, структурированная по видам и направлениям. | апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Разработка программ внеурочной деятельности | Программы по видам деятельности | апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Проведение мониторинга результативности и эффективности внеурочной деятельности | Анализ результатов и корректировка процесса результативности внеурочной деятельности | 2011-2015 | Совет по введению ФГОС НОО, администрация. |
|  |  |  | Диссеминация педагогического опыта | Банк инновационного опыта | 2011-2015 | рабочая группа |
| 7 | Интеграция общего и дополнительного образования как средство реализации ФГОС школы первой ступени |  | Изучение интересов и потребностей обучающихся и их семей в дополнительном образовании | Перечень востребованных услуг на дополнительное к основному образование в рамках ОУ | май – август 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Анализ условий для реализации программ воспитания и социализации учащихся | Выбор модели интеграции общего и дополнительного образования | февраль 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Разработка и внедрение нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию выбранной модели | Локальные акты, обеспечивающие реализацию выбранной модели; | апрель 2011 | Совет по введению ФГОС НОО, администрация. |
|  |  |  | Организация методической работы с педагогами, реализующими модель внеурочной деятельности | План методической работы школы, план-график повышения квалификации, методическое обеспечение программ внеурочной деятельности | май- июнь 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Разработка мониторинга эффективности реализации программ воспитания и социализации | критерии мониторинга | май – июнь 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Осуществление мониторинга эффективности реализации программ воспитания и социализации | результаты анкетирования | 2011-2015 | Совет по введению ФГОС НОО, администрация |
| 8 | Духовно - нравственное развитие и воспитание | Анализ примерной программы духовно – нравственного развития и воспитания учащихся первой ступени обучения | Изучение примерной программы ДНР, анализ. | Примерный план работы творческой группы | март 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Мониторинг готовности учителей к реализации разработки содержания изменений программы ДНР | Аналитическая справка: «Анализ готовности учителей к реализации разработки содержания изменений программы ДНР» | апрель - май 2011 | рабочая группа |
|  |  | Создание концептуальных основ проекта программы духовно – нравственной жизни в соответствии с ФГОС | Определение целеполагания, ключевых ценностных установок, основных направлений | Цель, направленная на конечный результат Перечень задач. Системообразующие направления реализации проекта программы | апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Определение содержания проекта программы, основных видов деятельности | Основные направления и принципы ДНР. Примерные виды деятельности и формы занятий с учащимися начальной школы. | апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Определение планируемых результатов реализации проекта программы, выработка критериев. | Примерный перечень критериев | апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  | Разработка основного содержания духовно – нравственного развития и воспитания на ступени начального общего образования | Разработка содержания программы «ДНР и В» | программа | апрель – май 2011 | рабочая программа |
|  |  |  | Разработка программы обязательного курса для 4 классов | Программы обязательного курса ДНР и В для 4 классов | 2014-2015 | рабочая группа |
|  |  |  | Корректировка программ факультативных курсов 1-4 классов | Программы факультативов | май – июнь 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Разработка программ внеурочной деятельности, соответствующих новым требованиям: - игровой вид д-ти; - познавательный вид д -ти - спортивный вид д-ти; - туристическо – краеведческая д-ть; - прикладной вид д-ти ; - трудовая д- ть - социальное творчество; - художественное творчество; - проблемно – ценностное общение; -досуговое общение; | Программы внеурочной деятельности. | май – июнь 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Определение поля взаимодействия с различными учреждениями культурного, воспитательного, спортивного, учебного направления (социальными партнёрами) | Договор сотрудничества с учреждениями. План взаимодействия с учреждениями | апрель 2011 | рабочая группа, Совет по введению ФГОС |
|  |  |  | Определение видов и форм деятельности по программе с родителями. | План взаимодействия с родителями по программе «Родительской школы». | апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Внесение всех мероприятий программы в основное содержание духовно – нравственного развития | План - график основных мероприятий программы школы первой ступени обучения | апрель 2011 | рабочая группа |
|  |  | Подготовка кадров. | Разработка рекомендаций педагогам школы первой ступени обучения по внедрению проекта и реализации программ. | Информационный материал | апрель – май 2011 | рабочая группа |
|  |  |  | Обучение педагогического персонала: -с использованием дистанционных курсов; - посещение городских семинаров по теме; Посещение областных, региональных курсов; - самообразование | Программы курсов | 2011-2012г.г. | рабочая группа, админитсрация |
|  |  | Реализация программы. | Осуществление воспитательного процесса в соответствии с разработанными программами |  | 2011-2015 | рабочая группа |
|  |  | Формирование информационно – аналитического банка по всем аспектам воспитания обучающихся. | 1.Разработка «портфолио» классного руководителя для отражения успехов деятельности классного коллектива. 2.Разработка «портфолио» учащегося для отражения успехов деятельности каждого ребёнка. 3. Разработка банка данных о включении в воспитательный процесс всех его участников. 4.Внедрение электронного документооборота в ОУ | Портфолио классного руководителя. Портфлоио учащегося. Банк данных Информационные материалы. | 2011-2015 2011-2015 2011-2015 2011-2015 | классные руководители классные руководители рабочая группа администрация |
|  |  | Итоги воспитательной деятельности образовательного учреждения. Корректировка внедрённой программы | Разработка критериев оценки воспитательной деятельности образовательного учреждения (критериев уровня социальной компетенции и уровня воспитанности учащихся) Разработка системы поощрения участников воспитательного процесса. | Аналитические материалы (справки, отчёты и т.д.) Положение о поощрении. | май – июнь 2011 май 2011 | рабочая группа Совет по введению ФГОС НОО, администрация. рабочая группа НСОТ |