План – график реализации комплексного  проекта введения ФГОС в МОУ СОШ № 6 города Кузнецка

| № п/п | Наименование единичного проекта | Пакеты работ, входящие в единичный проект | 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 пол |  |  |  |  |
|  | Управление введением стандартов второго поколения | Создание Совета по введению ФГОС в ОУ и формирование рабочих (ей) групп(ы) . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени образования в ОУ, необходимых для приведения ее в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени образования ОУ (проект введения ФГОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана-графика реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление процессом реализации введения ФГОС в ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Преподавание предмета в соответствии с требованиями ФГОС | Модернизация системы преподавания предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изменение учебного оборудования, учебно-методических ресурсов, методической работы по предметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка плана-графика реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка механизмов организации проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка графика контроля работ по разработке проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Информационное обеспечение введения ФГОС | Создание проектной группы по информационному сопровождению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание и регулярное обновление открытого информационного пространства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Риски информационного обеспечения введения ФГОС на уровне школы «Информирован – значит подготовлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Формирование универсальных учебных действий школьников в соответствии с новыми требованиями ФГОС: разработка и реализация программы, способов формирования УУД и создания ресурсного обеспечения | Создание рабочей группы по реализации программы формирования УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка программы формирования УУД школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стартовая диагностика сформированности УУД будущих первоклассников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектная деятельность учащихся начальной школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание банка учебных заданий для формирования УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методическое сопровождение деятельности учителей начальных классов по формированию УУД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг реализации программы УУД школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка сформированности УУД школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Новая школа – новые кадры | Учить по-новому! Планировании е содержания организации и ресурсного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС | Модель внеурочной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Интеграция общего и дополнительного образования как средство реализации ФГОС школы первой ступени | Комплексная программа общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Духовно - нравственное развитие и воспитание | Анализ примерной программы духовно – нравственного развития и воспитания учащихся первой ступени обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание концептуальных основ проекта программы духовно – нравственной жизни в соответствии с ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка основного содержания духовно – нравственного развития и воспитания на ступени начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка кадров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирование информационно – аналитического банка по всем аспектам воспитания обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги воспитательной деятельности образовательного учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |